## Sheet1
Segment izrade informacionog sistema | Cena rada po času | Nabavka | Broj zaposlenih | Broj radnih sati | Ukupna cena
Početno planiranje projekta | 5 | 0 | 2 | 4 | 40
Izrada dokumenta "Statement of Work" | 5 | 0 | 2 | 3 | 30
Izrada dokumenta "Project Charter" | 5 | 0 | 2 | 3 | 30
Izrada dokumenta "Project Scope" | 5 | 0 | 2 | 3 | 30
Izrada dokumenta "Prioritetizacija zahteva" | 6 | 0 | 2 | 3 | 36
Specifikacija zahteva | 5 | 0 | 2 | 6 | 60
Definisanje vremenskog plana projekta | 5 | 0 | 2 | 4 | 40
Izrada plana upravljanja rizicima | 5 | 0 | 2 | 2 | 20
Izrada plana budžeta | 6 | 0 | 2 | 2 | 24
Izrada IDEF0 dijagrama | 8 | 20 | 2 | 9 | 164
Specifikacija poslovnih pravila i primitivnih procesa | 5 | 0 | 2 | 2 | 20
Izrada DFD dijagrama | 6 | 20 | 2 | 7 | 104
Izrada PMOV dijagrama | 6 | 20 | 2 | 7 | 104
Izrada ER dijagrama i rečnika podataka | 6 | 0 | 2 | 5 | 60
Izrada UML Use Case dijagrama | 6 | 0 | 2 | 1 | 12
Izrada UML Activity dijagrama | 6 | 0 | 2 | 1 | 12
Specifikacija izveštaja | 5 | 0 | 2 | 1 | 10
Dizajn interfejsa | 5 | 0 | 2 | 1 | 10
Izrada baze podataka i tabela u Access-u | 6 | 20 | 2 | 5 | 80
Popunjavanje tabela podacima | 5 | 0 | 2 | 2 | 20
Izrada upita i formi u Access-u | 8 | 0 | 2 | 9 | 144
Izrada izveštaja u Access-u | 8 | 0 | 2 | 4 | 64
Izrada Access Web aplikacije | 6 | 0 | 2 | 6 | 72
Testiranje aplikacije | 5 | 0 | 2 | 2 | 20
Sumiranje prednosti i koristi od kreiranog IS-a | 5 | 0 | 2 | 1 | 10
Obuka zaposlenih Agencije "Sedmi sprat" | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Ukupno/Prosek: | 5.52 | 80 | 2 | 182 | 1176
Naziv rizika | ID rizika | Verovatnoća | Dodatni troškovi | Cena
Vođa tima nema dovoljan autoritet | 1 | 10% | 180 | 18
Članovi tima zapostavljaju obaveze | 2 | 30% | 200 | 60
Odustajanje nekog od članova tima | 3 | 10% | 140 | 14
Neiskustvo članova tima | 4 | 20% | 140 | 28
Loše definisanje zahteva klijenta | 5 | 40% | 260 | 104
Loše definisan budžet – novčana sredstva | 6 | 40% | 420 | 168
Loše projektovana baza podataka | 7 | 30% | 200 | 60
Prekoračenje vremenskog limita za realizaciju delova projekta – milestones | 8 | 40% | 260 | 104
Prekoračenje vremenskog limita za isporuku informacionog sistema | 9 | 30% | 400 | 120
Nezadovoljstvo klijenta isporučenim sistemom | 10 | 30% | 400 | 120
|  | Ukupno: | 2600 | 796
Ukupno (zahtevi + rizici) | 1972
10% od ukupne cene | 197.2
Ukupna cena projekta | 2169.2
Sve cene su u evrima (€)